Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Сторожевской сельсовет

от 09.11.2018г. № 119

Муниципальная программа

**«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения**

**Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района**

**Липецкой области на 2016-2024 годы»**

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области

на 2016 -2024 годы»

(далее Программы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной Программы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Подпрограммы | 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".  2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".  3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".  4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".  5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах ". |
| Цель муниципальной Программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет |
| Индикатор цели | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
| Задачи муниципальной Программы | 1.Созданий условий для повышения качества жизни населения  2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
| Показатели задач | Показатель 1 задачи 1:  -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, %  Показатель 2 задачи 1:  -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, %  Показатель 3 задачи 1:  Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, %  Показатель 4 задачи 1  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %  Показатель задачи 2.  -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), % к предыдущему году |
| Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 74468,2 тыс. руб., из них:  2016 год – 10594,7 тыс. руб.;  2017 год – 7838,6тыс. руб.;  2018 год – 9127,7 тыс. руб.;  2019 год – 8002,1 тыс. руб.;  2020 год – 8007,1 тыс. руб.  2021 год -8007,1 тыс. руб.  2022 год -8007,1 тыс. руб.  2023 год- 8007,1 тыс. руб.  2024 год- 8007,1 тыс. руб.  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы | Обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году:  -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |

**ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ**

**Характеристика текущего состояния развития поселения, формулировка основных проблем, анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков в развитии поселения**

Сельское поселение Сторожевской сельсовет находится в центральной части Усманского района. Южная граница проходит с землями Девицкого, Пригородного сельского поселения, на западе с землями Никольского сельского поселения, на севере с землями Пушкарского сельского поселения, на востоке с землями Сторожевско- Хуторского и Завальновского сельского поселения.

Территория поселения составляет 102,53кв.км.

В состав поселения входят: село Сторожевое, село Красное, пос. с-за «Ударник», деревня Терновка

Административный центр - с. Сторожевое

По территории поселения проходят:

- Федеральная дорога протяженностью 13,6 км;

- дороги муниципального значения протяженностью 27,5 км;

- река «Усманка».

Имеется 1 пруд.

Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 2309 человек, из них в селе Сторожевое – 1232 человек, в селе Красное- 335 человек, в д. Терновка – 324 человек и в пос. с-за «Ударник» - 418.

Общее число хозяйств составляет –920, из них в селе Сторожевое- 496, в с. Красное- 222, в д. Терновка – 168, в пос. с-за «Ударник» - 34

Всего улиц - 13, из них в селе Сторожевое - 7,

в селе Красное - 2 ,

в д. Терновка – 1,

в пос. с-за «Ударник»- 3

На территории поселения зарегистрированы:

1. Хозяйствующие субъекты:

- 4 фермерских хозяйства;

- отделение связи с. Сторожевое;

- отделение связи с. Красное;

- отделение сбербанка № 386 с. Сторожевое;

2. Бюджетные учреждения:

- медпункт с. Сторожевое;

- медпункт с. Красное;

- медпункт пос. с-за «Ударник»;

- основная школа с. Сторожевое (обучается 254 школьника),

- детский сад «Березка» с. Сторожевое (посещают 21 ребенок)

- детский сад «Колосок» пос. с-за «Ударник» (посещают 24 ребенка),

- Досуговый центр с.Сторожевое, в который входят: библиотека с. Сторожевое, библиотека с. Красное, библиотека пос. с-за «Ударник», клуб с. Красное, клуб пос. с-за «Ударник» и Дом Культуры с. Сторожевое,

3. Торговые предприятия:

- магазины (ПО «Усмань»)2 шт. с. Сторожевое,

- магазин с. Сторожевое (ООО «Светлана»)

- магазин с. Красное (ООО «Глеб»),

- магазин с. Сторожевое «КорАл»

- 1 павильон в с. Красное

Имеется памятник воинам Великой Отечественной войны, 4 детских площадки, 2 плоскостных спортивных сооружения (футбольные поля), 3 места захоронения умерших. Оборудован 1 пляж для отдыха и купания.

Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.

Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.

**Основные проблемы:**

- бюджет поселения не является самодостаточным;

- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;

- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Воронеж, Липецк, г. Москва);

**-** неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;

- невысокая степень благоустроенности жилья.

**Основные риски дальнейшего развития поселения:**

- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;

- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.

**Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.**

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения района определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Сторожевской сельсовет до 2024 года. Это:

- повышение качества жизни населения;

- развитие реального сектора экономики;

- развитие малого бизнеса;

- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.

**Целью Программы является** создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет.

**Индикатор достижения цели** - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей **задачи** – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

**Результатом** решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

**Перечень подпрограмм.**

Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:

**Подпрограмма 1.** «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

**Подпрограмма 2.** "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

**Подпрограмма 3.** "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

**Подпрограмма 4**. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

**Подпрограмма 5.** "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".

**Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы**

Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

Результатом реализации Программы является создание к 2024 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.

К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2024 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.

Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.

Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2024 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.

Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 75598,6 тыс. руб., в том числе:

Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" – 29023,7 тыс.руб;

Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"- 7,0 тыс.руб;

Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"- 21678,8 тыс.руб;

Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах" – 23989,1 тыс.руб;

Подпрограммы 5. "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах "- 900,0 тыс.руб.

**Мониторинг реализации муниципальной программы.**

Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным [Порядком](consultantplus://offline/ref=8F6B8498B70F55B02107782FF9636E271FC2496CB902FBC0BC80FFDBD58AF8A09E59C8270140F21A1371DEr5Z4K) разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Сторожевской сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Устойчивое развитие сельской территории –

сельского поселения Сторожевской сельсовет

Усманского муниципального района

Липецкой области на 2016-2024 годы»

**Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Сторожевской сельсовет**

**Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы»**

Таблица

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов | Единица  измерения | Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования | | | | | | | | | |
| базовый  2015  год | 2016 год | 2017 год | 2018  год | 2019  год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |
| 2 | **Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Сторожевской сельсовет** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Индикатор цели  Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения | % от числа опрошенных | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,8 | 50,9 | 60,0 | 60,1 | 60,2 | 60,3 | 60,4 |
| 4 | **Задача 1 муниципальной программы –**  **Созданий условий для повышения качества жизни населения** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы  Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения | % | 44,7 | 51,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,1 | 55,2 | 55,3 |
| 6 | Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы  Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности | % | 51 | 51 | 60 | 65 | 70 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 7 | Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы  Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 40,4 | 40,6 | 40,8 | 50,0 | 50,2 | 50,4 | 50,5 | 50,6 | 50,7 | 50,8 |
| 8 | Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 50,5 | 50,7 | 50,9 | 60,1 | 60,3 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
| 9 | **Задача 1 муниципальной Программы -** **Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Показатель задачи 2  -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) | % к предыдущему году | 76 | 75 | 73 | 71 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 |
| 11 | **Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".** | | | | | | | | | | | |
| 12 | **Задача 1 Подпрограммы1 *-*  Повышение качества муниципального управления** | | | | | | | | | | | |
| 13 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1  Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации | чел. | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1  Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами | % | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 15 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1  "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 4 367,6 | 2944,4 | 3 098,1 | 3 098,1 | 3 103,1 | 3 103,1 | 3 103,1 | 3 103,1 | 3 103,1 |
| местный бюджет | Х | 2 065,1 | 999,1 | 1 110,5 | 1 110,5 | 1 115,5 | 1 115,5 | 1 115,5 | 1 115,5 | 1 115,5 |
| районный бюджет | Х | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | Х | 2 265,0 | 1 945,3 | 1 987,6 | 1 987,6 | 1 987,6 | 1 987,6 | 1 987,6 | 1 987,6 | 1 987,6 |
| 16 | Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 2 193,9 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 |
| областной бюджет | Х | 1 703,8 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 | 1 587,6 |
| местный бюджет | Х | 489,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) | Всего, тыс.руб | Х | 1 883,4 | 1 041,5 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| местный бюджет | Х | 1 352,6 | 732,0 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| областной бюджет | Х | 530,8 | 309,5 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 18 | Иные бюджетные ассигнования | Всего, тыс.руб | Х | 161,9 | 200,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| местный бюджет | Х | 161,9 | 200,0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" | Всего, тыс.руб | Х | 15,5 | 33,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| местный бюджет | Х | 15,5 | 20,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| областной бюджет |  | - | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Резервный фонд администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет | Всего, тыс.руб | Х | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| местный бюджет | Х | 10,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 21 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем на условиях со финансирования с областным бюджетом | Всего, тыс.руб | Х | 22,0 | 62,0 | 24,0 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| местный бюджет | Х | 16,2 | 20,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| областной бюджет | Х | 23,7 | 28,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Приобретение услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения по электронному ведению похозяйственного ведению похозяйственного учета на условиях софинансирования с областным бюджетом | Всего, тыс.руб | Х | 12,5 | 6,6 | 5,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| местный бюджет | Х | 5,8 | 6,6 | 5,0 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| областной бюджет | Х | 6,7 | 7,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органом местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Районный бюджет | Х | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | **Итого по Подпрограмме 1** | **Всего, тыс.руб** | Х | 4 367,6 | 2944,4 | 3 098,1 | 3 098,1 | 3 103,1 | 3 103,1 | 3 103,1 | 3 103,1 | 3 103,1 |
| **местный бюджет** | Х | 2 065,1 | 999,1 | 1 110,5 | 1 110,5 | 1 155,5 | 1 155,5 | 1 155,5 | 1 155,5 | 1 155,5 |
| **районный бюджет** | Х | 37,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **областной бюджет** | Х | 2 265,0 | 1945,3 | 1 987,6 | 1 987,6 | 1 947,6 | 1 947,6 | 1 947,6 | 1 947,6 | 1 947,6 |
| 25 | **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".** | | | | | | | | | | | |
| 26 | ***Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды*** | | | | | | | | | | | |
| 27 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2  Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 28 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2  "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" | Всего, тыс.руб | Х | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| районный бюджет | Х | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 29 | Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Всего, тыс.руб | Х | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| районный бюджет | Х | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 30 | **Итого по Подпрограмме 2** | **Всего, тыс.руб** | Х | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| **районный бюджет** | Х | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 31 | **Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах** | | | | | | | | | | | |
| 32 | ***Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры*** | | | | | | | | | | | |
| 33 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог | км | 0,850 | 0,900 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 34 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3  "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" | Всего, тыс.руб | Х | 1 941,0 | 170,8 | 1 755,8 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| районный бюджет | Х | 1 941,0 | 170,8 | 1 755,8 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| областной бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | Х | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 1 941,0 | 170,8 | 1 755,8 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| районный бюджет | Х | 1 941,0 | 170,8 | 1 755,8 | 1 800  ,0 | 1 800  ,0 | 1 800  ,0 | 1 800  ,0 | 1 800  ,0 | 1 800  ,0 |
| областной бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3  Основное мероприятие «Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения» | Всего, тыс.руб | Х | 1 300,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | Х | 1 170,0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | Х | 130,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Внесение изменений в генеральные планы, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов, границ территориальных зон сельского поселения и документации по планировке территорий сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 1 300,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | Х | 1 170,0 | 170,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | Х | 130,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3  Капитальный ремонт почтового отделения в с. Красное Усманского района Липецкой области | Всего, ты сруб. | Х | 0 | 0 | 806,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | Х | 0 | 0 | 645,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | Х | 0 | 0 | 161,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | **Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства** | | | | | | | | | | | |
| 40 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3  Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 41 | Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3  Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения | ед. | 40 | 100 | 195 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 42 | Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3  Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников | ед. | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 43 | Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3  Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 44 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3  "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс.руб | Х | 568,0 | 1 110,4 | 861,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| местный бюджет | Х | 568,0 | 867,5 | 861,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| областной бюджет | Х | 0 | 242,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" | Всего, тыс. руб. | Х | 568,0 | 157,5 | 861,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Местный бюджет | Х | 568,0 | 157,5 | 861,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| Областной бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Устранение мест захламления населенных пунктов сельского поселения Сторожевской сельсовет | Всего, тыс.руб | Х | 101,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | Х | 101,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Организация освещения улиц на территории сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 0 | 952,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | Х | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | Х | 0 | 252,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | **Итого по Подпрограмме 3** | **Всего, тыс.руб** | Х | 3 780,1 | 1 481,2 | 2 617,5 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 | 2 300,0 |
| **местный бюджет** | Х | 568,0 | 897,5 | 861,7 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| **районный бюджет** | Х | 1 941,0 | 170,8 | 1 755,8 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 |
| **областной бюджет** | Х | 1 271,1 | 412,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | **Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".** | | | | | | | | | | | |
| 50 | ***Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях*** | | | | | | | | | | | |
| 51 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд | ед. | 3 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 52 | Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4  Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа | ед. | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 53 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4  "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 2 397,0 | 2 463,0 | 3 400,4 | 2 543,0 | 2 543,0 | 2 543,0 | 2 543,0 | 2 543,0 | 2 543,0 |
| местный бюджет | Х | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | Х | 443,0 | 443,0 | 535,5 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| областной бюджет | Х | 1 954,0 | 2 020,0 | 2 808,9 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 54 | Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 443,0 | 443,0 | 535,5 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| районный бюджет | Х | 443,0 | 443,0 | 535,5 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| 55 | Предоставлений бюджетным и автономным учреждениям субсидий | Всего, тыс.руб | Х | 1 954,0 | 2 020,0 | 2 808,9 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| местный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | Х | 1 954,0 | 2 020,0 | 2 808,9 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 56 | Укрепление материально-технической базы досуговых центров | Всего, тыс.руб | X | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | X | 0 | 0 | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | ***Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях*** | | | | | | | | | | | |
| 58 | Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4  Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 59 | Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4  "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет" | Всего, тыс.руб | Х | 50,0 | 50,0 | 10,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| местный бюджет | Х | 50,0 | 50,0 | 10,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 60 | Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет» | Всего, тыс.руб | Х | 50,0 | 50,0 | 10,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| местный бюджет | Х | 50,0 | 50,0 | 10,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 61 | **Итого по Подпрограмме 4** | **Всего, тыс.руб** | Х | 2 447,0 | 2 513,0 | 3 411,1 | 2 603,0 | 2 603,0 | 2 603,0 | 2 603,0 | 2 603,0 | 2 603,0 |
| **местный бюджет** | Х | 50,0 | 50,0 | 66,7 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| **районный бюджет** | Х | 443,0 | 443,0 | 535,5 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 | 443,0 |
| **областной бюджет** | Х | 1 954,0 | 2 020,0 | 2 808,9 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 |
| 62 | **Подпрограмма 5 "Проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет"** | | | | | | | | | | | |
| 63 | ***Задача 1 Подпрограммы 5 – Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов*** | | | | | | | | | | | |
| 64 | Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 5  Площадь отремонтированных жилых домов | кв.м | 0 | 0 | 388,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 5  "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда" | Всего, тыс.руб | Х | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | Х | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Реализация переданных полномочий на содержание муниципального жилищного фонда сельского поселения | Всего, тыс.руб | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| районный бюджет | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | **Итого по Подпрограмме 5** | **Всего, тыс.руб** | Х | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **районный бюджет** | Х | 0 | 900,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ** | **Всего, тыс.руб** | Х | **10 594,7** | **7 838,6** | **9127,7** | **8 002,1** | **8 007,1** | **8 007,1** | **8 007,1** | **8 007,1** | **8 007,1** |
| **местный бюджет** | Х | **2 680,0** | **1 946,6** | **2796,0** | **1 670,4** | **1 715,4** | **1 715,4** | **1 715,4** | **1 715,4** | **1 715,4** |
| **районный бюджет** | Х | **2 421,5** | **1 513,8** | **2 244,1** | **2 244,1** | **2 244,1** | **2 244,1** | **2 244,1** | **2 244,1** | **2 244,1** |
| **областной бюджет** | Х | **5 493,2** | **4 378,2** | **4 087,6** | **4 087,6** | **4 047,6** | **4 047,6** | **4 047,6** | **4 047,6** | **4 047,6** |

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 1 муниципальной Программы**

**"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах".**

(далее – Подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Повышение качества муниципального управления |
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель1 задачи 1  Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел  Показатель 2 задачи 1  Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, % |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 29023,7 тыс. руб., из них:  2016 год – 4367,6 тыс. руб.;  2017 год – 2 944,4 тыс. руб.;  2018 год – 3 098,1 тыс. руб.;  2019 год – 3 098,1 тыс. руб.;  2020 год – 3 103,1 тыс. руб;  2021 год – 3 103,1 тыс. руб;  2022 год – 3 103,1 тыс. руб;  2023 год – 3 103,1 тыс. руб;  2024 год – 3 103,1 тыс. руб;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %. |

**Текстовая часть Подпрограммы**

1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание**

**основных проблем и рисков в указанной сфере**

Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 11062,7 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 17923,5 тыс. руб.

**Основная проблема** – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.

**Основными рисками** реализации Подпрограммы являются:

- уменьшение сбора собственных доходов;

- недофинансирование мероприятий программы.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2.Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.

**Задача Подпрограммы** - повышение качества муниципального управления.

**Показателями задачи** являются:

1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, чел.

2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, %

**3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4.Основное мероприятие Подпрограммы -** "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Сторожевской сельсовет"

**5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит:

всего - 15 078,5 тыс. руб.,  *в том числе:*

за счет средств местного бюджета – 11062,7 тыс. руб.

за счет средств районного бюджета - 37,5 руб.;

за счет средств областного бюджета – 17886,0 тыс. руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 2 муниципальной Программы**

**"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории**

**сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"**

(далее – Подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды. |
| Показатели задач Подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %; |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 7,0 тыс. руб., из них:  2016 год – 0 тыс. руб.;  2017 год – 0 руб.;  2018 год – 1,0 тыс. руб.;  2019 год – 1,0 тыс. руб;  2020 год – 1,0 тыс. руб;  2021 год – 1,0 тыс. руб;  2022 год – 1,0 тыс. руб;  2023 год – 1,0 тыс. руб;  2024 год – 1,0 тыс. руб;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения.  К 2024 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 2ед. |

**Текстовая часть Подпрограммы**

* 1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.

**Основными проблемами** являются:

- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;

- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;

- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

**Основным риском** реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2.Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.

**Задача Подпрограммы** - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды

**Показатель задачи** - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, %;

**3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4. Основное мероприятие Подпрограммы –** "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".

**5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 7,0 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета - 0 руб.

за счет средств районного бюджета- 7,0 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 3 муниципальной программы**

**"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"**

(далее – Подпрограммы)

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
| Задачи Подпрограммы | 1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.  2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
| Показатели задач  подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;  Показатель 1 задачи 2  Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;  Показатель 2 задачи 2  Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;  Показатель 3 задачи 2  Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;  Показатель 4 задачи 2  Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 21678,8 тыс. руб., из них:  2016 год – 3780,1 тыс. руб.;  2017 год – 1481,2 тыс. руб.;  2018 год – 2617,5 тыс. руб.;  2019 год – 2 300,0 тыс. руб.;  2020 год – 2 300,0 тыс. руб;  2021 год – 2 300,0 тыс. руб;  2022 год – 2 300,0 тыс. руб;  2023 год – 2 300,0 тыс. руб;  2024 год – 2 300,0 тыс. руб;  Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:  довести:  - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 55 %;  - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 75 %; |

**Текстовая часть Подпрограммы**

* 1. **Краткая характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 257 ламп уличного освещения

Отмечается высокая степень благоустройства территории.

Основными проблемами являются:

- обеспечено централизованным водоснабжением всего 50 % домовладений;

- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 51 %;

- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.

Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния риска относятся:

1. Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2. Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих **задач**:

1. Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры.
2. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.

**Показателями задач** являются:

1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог, км;

2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, %;

3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.;

4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.;

5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.

1. **Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

1. **Основные мероприятия Подпрограммы:**

1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".

2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".

1. **Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 21678,8 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 5327,2тыс. руб.

за счет средств областного бюджета – 1684,0руб.

за счет районного бюджета -14667,6 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 4 муниципальной программы**

**"Развитие социальной сферы в сельском поселении Сторожевской сельсовет**

**в 2016-2024 годах"**

**(далее – Подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях.  2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях**.** |
| Показатели задач  подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед  Показатель 2 задачи 1  Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед  Показатель 1 задачи 2  Количество проведенных спортивных мероприятий, ед |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 23989,1 тыс. руб., из них:  2016 год – 2 447,0 тыс. руб.;  2017 год – 2 513,0 тыс. руб.;  2018 год – 3411,1 тыс. руб.;  2019 год – 2 603,0 тыс. руб.;  2020 год – 2 603,0 тыс. руб;  2021 год – 2 603,0 тыс. руб;  2022 год – 2 603,0 тыс. руб;  2023 год – 2 603,0 тыс. руб;  2024 год – 2 603,0 тыс. руб;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году:  довести:  - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – до 70 %;  - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 50,4 %; |

**Текстовая часть Подпрограммы**

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Сторожевое, в котором осуществляется показ цифрового кино; 3 библиотеки (в с. Сторожевое, с. Красное и п. совхоза Ударник)

Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают на прокат коньки, клюшки, лыжи.

Основными проблемами развития социальной сферы являются**:**

- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;

- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

* 1. **Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:

1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно -досуговых мероприятиях.

2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.

Показателями задач являются:

1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд, ед.;

2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий, ед.;

3.Количество проведенных спортивных мероприятий, ед.

**3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4.Основные мероприятия Подпрограммы:**

Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Сторожевской сельсовет".

Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Сторожевской сельсовет".

**5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

# Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг.

# предположительно составит всего 23989,1 тыс.руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 526,7тыс.руб.

за счет областного бюджета- 19382,9 тыс.руб.

за счет районного бюджета -4079,5 тыс.руб.

**ПАСПОРТ**

**Подпрограммы 5 муниципальной Программы**

**"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории сельского поселения Сторожевской сельсовет в 2016-2024 годах"**

**(далее – Подпрограммы)**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Глава администрации сельского поселения Сторожевской сельсовет Карпова Р.К. |
| Задачи подпрограммы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов |
| Показатели задач  подпрограммы | Показатель 1 задачи 1  Площадь отремонтированных жилых домов, кв.м |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 – 2024 годы, без выделения этапов |
| Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации | Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 900,0 тыс. руб., из них:  2016 год – 0 руб.;  2017 год – 900,0 тыс. руб.;  2018 год – 0 руб.;  2019 год – 0 руб.;  2020 год – 0 руб;  2021 год – 0 руб;  2022 год – 0 руб;  2023 год – 0 руб;  2024 год – 0 руб;  Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2024 году обеспечить создание комфортных и безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |

**Текстовая часть Подпрограммы**

**1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере**

Всего на территории сельского поселения имеется 1 многоквартирный жилой дом и 100 домов блокированной застройки. В настоящее время проведение капитального ремонта в многоквартирном доме сельского поселения Сторожевской сельсовет требуется на общей площади 354,6 кв. м. Данный вопрос является социально-значимым для населения, проживающего в данном жилищном фонде.

Основной проблемой является **-** высокий процент изношенности конструктивных элементов и инженерных коммуникаций многоквартирных жилых домов.

К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.

К мерам минимизации влияния рисков относятся:

1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.

2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.

**2.Задачи, показатели задач Подпрограммы**

Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения **задачи** - Обеспечение проведения мероприятий по улучшению материально-технического состояния многоквартирных жилых домов

Показателем задачи является площадь отремонтированных жилых домов, кв.м.

**3.Сроки и этапы реализации подпрограммы**

Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2024 годов без выделения этапов.

**4.Основное мероприятие задачи Подпрограммы –** "Повышение эффективности управления, содержания и капитального ремонта жилищного фонда".

**5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы**

# Общий объем финансирования основных мероприятий Подпрограммы в 2016-2024 гг. предположительно составит всего 900,0тыс.руб., в том числе: за счет средств районного бюджета – 900,0 тыс.руб.